## Trang_tính1
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG HÀNG TUẦN
| Sun |  | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat
| 2022-09-10 |  | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 15/10/2022
Tác vụ | [7 empty] | Đối tượng | Xong
[Tạo mới và viết vào file ThueMotMay.hpp] - Viết code khai báo biến ThueMotMay với struct, thông tin mỗi máy tính như sau: + Tài khoản (char[30]) + Mật khẩu (char[30]) + Số điện thoại (char[15]) + Con trỏ maytinh trỏ đến máy - Kiểm tra số máy có hợp lệ không - Chọn máy - Nhập một người thuê - Xuất một người thuê theo chiều ngang/dọc [Bổ sung] + Đã viết thêm hàm layViTriCuaMay() vào file NhieuMayTinh.hpp để gọi vào hàm chonMay() | Xuân Sang | 1 | [6 empty] | 0
- Từ tác vụ đầu tiên của Xuân Sang + Viết thêm hàm đọc/ghi một người thuê từ file/ra file [Bổ sung] + Viết thêm hàm thayDoiThongTinTaiKhoanMatKhau() | Thanh Sang | 1 | [6 empty] | 0
- Kiểm tra và sửa lỗi | Hải Sơn | 1
- Kiểm tra lần cuối và gộp vào nhánh chính | Quốc Thắng | 1
[Tạo mới và viết vào file ThueNhieuMay.hpp] - Khai báo dữ liệu danh sách liên kết đơn với dữ liệu lưu trữ là 1 khách thuê (1 phần tử) - Viết các hàm: + createList(); + createNode(); + addNodeInTail(); + removeNodeInHead(); + removeNodeInTail(); + giaiPhongVungNhoDanhSachNguoiThue(); |  |  | Xuân Lam
- Từ tác vụ đầu tiên của Xuân Lam, viết thêm hàm + Kiểm tra tài khoản đã tồn tại hay chưa + Thêm một người thuê vào danh sách + Xuất danh sách người thuê |  |  | Hải Sơn
[Viết thêm hàm vào file ThueNhieuMay.hpp] - Chỉnh sửa danh sách người thuê, kiểm tra số điện thoại có tồn tại hay không nếu có thì yêu cầu nhập thông tin tài khoản và mật khẩu mới. - Xóa một người thuê khỏi danh sách - Đọc danh sách người thuê - Ghi danh sách người thuê [Bổ sung] + Viết thêm hàm kiểm tra tài khoản, số điện thoại đã tồn tại hay chưa |  |  | Quốc Thắng
[Viết thêm hàm vào file ThueNhieuMay.hpp] - Ghi danh sách người thuê ra file - Xuất danh sách người thuê ra file - Tìm kiếm người thuê theo tài khoản |  |  | Xuân Sang
[Viết thêm hàm vào file ThueNhieuMay.hpp] - Tạo một switch case để nhập thông tin muốn chỉnh sửa. VD: 1. Thay đổi tài khoản 2. Thay đổi mật khẩu 3. Thay đổi số điện thoại… |  |  | Thanh Sang