## Trang_tính1
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG HÀNG TUẦN
| Sun |  | Mon |  | Tue |  | Wed |  | Thur |  | Fri |  | Sat
| 23/10/2022 |  | 24/10/2022 |  | 25/10/2022 |  | 26/10/2022 |  | 27/10/2022 |  | 28/10/2022 |  | 29/10/2022
Tác vụ | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong | Đối tượng | Xong
[cautrucdulieu.hpp] Viết cấu trúc dữ liệu cho đồ án, tổ chức các danh sách sau: - Danh sách MayTinh : danh sách tuyến tính là 1 mảng con trỏ với thông tin của mỗi máy gồm: + Mã máy (string) + Số máy (int) + Kiểu máy (bool) // 0: thường - 1: cao cấp + Tình trạng (bool) // 0: trống - 1: đã được sử dụng Danh sách máy tính có tối đa 100 máy tính - Danh sách KhachHang : cây nhị phân tìm kiếm với thông tin của mỗi khách hàng gồm: + Mã khách hàng (int) + Tài khoản (string) + Mật khẩu (string) + Số điện thoại (string) |  |  | Hải Sơn
[maytinh.hpp] Viết hàm: - Thêm máy tính vào vào danh sách máy tính - Tạo mã máy tính với định dạng "STU000" với 000 là một dãy số ngẫu nhiên - Kiểm tra trùng mã máy tính |  |  | Quốc Thắng
[maytinh.hpp] Viết hàm: - In danh sách máy tính theo chiều ngang. + Nếu tình trạng máy là 1 thì hiển thị là "Day", nếu là 0 thì hiển thị là "Trong" + Nếu kiểu máy là 1 thì hiển thị là "Cao cap", nếu là 0 thì hiển thị là "Thuong" |  |  | Xuân Sang
[maytinh.hpp] Viết hàm: - Đọc danh sách máy tính từ thư mục "../File/danhsachmaytinh.txt" - Xóa một máy tính từ danh sách |  |  | Xuân Lam
[maytinh.hpp] Viết hàm: - Chỉnh sửa thông tin của một máy tính trong danh sách bằng mã máy tính. Chỉ được thay đổi thông tin số máy và kiểu máy |  |  | Thanh Sang
[maytinh.hpp] Viết hàm: - Xuất danh sách các máy trống - Kiểm tra trong danh sách máy tính còn máy trống hay không |  |  | Hải Sơn